## Feuille1
Tâches		S. 24/10	S. 31/10	S. 07/11	S. 14/11	S. 21/11	S. 28/11	S. 05/12	S. 12/12	S. 26/12	S. 02/01	S. 02/01	S. 09/01	S. 16/01	S. 23/01
Définition du projet	Définition du besoin et de l'organisation du projet
	Point avec le client
Data Science	Exploration des données
	Nettoyage du jeu de données
	Modélisation et évaluation de la performance du modèle
	Prédiction
	Test unitaires
	Déploiement
	Monitoring du modèle déployé
	Visualisation
Rendus	Rédaction du rapport
	Présentation orale