## previsionnel
Tâches | Description | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30
Définition du projet | Définition du besoin et de l'organisation du projet
Points avec le client
Data Science | Reprise de l'existant du projet (notebooks, application et pickles)
Amélioration du modèle
Tests de non régression
Amélioration de l'application
Tests unitaires
Livrables | Rédaction du rapport
Présentation orale

## reel
Tâches | Description | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30
Définition du projet | Définition du besoin et de l'organisation du projet
Points avec le client
Data Science | Reprise de l'existant du projet (notebooks, application et pickles)
Amélioration du modèle
Tests de non régression
Amélioration de l'application
Tests unitaires
Livrables | Rédaction du rapport
Présentation orale

## previsionnel_derniere_version
Tâches | Description | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30
Définition du projet | Définition du besoin et de l'organisation du projet
Points avec le client
Data Science | Reprise de l'existant du projet (notebooks, application et pickles)
Amélioration du modèle
Tests de non régression
Amélioration de l'application
Tests unitaires
Livrables | Rédaction du rapport
Présentation orale